## УО
УТВЕРЖДЕН распоряжением Управления образования Ирбитского МО от 27.11.2020 года № 114
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("дорожная карта") подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ирбитском МО в 2020/2021 учебном году
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения
1 | 2 | 3 | 4
1. | Раздел 1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, среднего общего образования, единого государственного экзамена в 2019 году
1.1. | Проведение статистического анализа результатов ГИА, ГИА 9, ГИА 11, ЕГЭ в 2020 году | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | до 1 сентября 2020 года
1.2. | Направление в образовательные организации Ирбитского МО статистической информации по результатам ГИА 9, ГИА 11 в 2020 году для анализа и организации работы по повышению качества условий и образовательных услуг | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | до 28 августа 2020 года
1.3. | Размещение на официальном сайте Управления образования Ирбитского МО и МКУ "Центр развития образования" статистической информации по результатам ГИА 9, ГИА 11 в 2020 году | МКУ "Центр развития образования" | до 28 августа 2020 года
1.4. | Подготовка районными методическими объединениями (далее - РМО) Ирбитского МО аналитических отчетов по учебным предметам и рекомендаций для учителей-предметников по итогам ГИА 11 в 2020 году | МКУ "Центр развития образования", руководители РМО | до 01 ноября 2020 года
1.5. | Анализ результатов ГИА 9, ГИА 11, ВПР в 2019/2020 учебном году, в том числе в образовательных организациях с низкими образовательными результатами | МКУ "Центр развития образования", руководители образовательных организаций (далее - ОО), руководители РМО | до 01 ноября 2020 года
1.6. | Проведение анализа зон риска по итогам ГИА 11, ЕГЭ в 2020 году с применением методики Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее — Рособрнадозр) | Управлениие образования Ирбитского МО, МКУ "Центр развития образования", ОО | июль - октябрь 2020 года
1.7. | Обсуждение на августовской конференции, педагогических советах в образовательных организациях Ирбитского МО, информационно-методических днях следующих вопросов: - об итогах ГИА в 2020 году; - ознакомление с «дорожными картами» по подготовке и проведению ГИА в 2021 году; - о проведении ГИА в сентябре 2019 года; - о сохранности технического оборудования в пунктах проведения экзаменов; - о мерах по повышению эффективности деятельности общественных наблюдателей при проведении ГИА; - о действенных мерах по обеспечению объективности проведения ГИА и ВПР в 2021 году; - о продолжении работы с образовательными организациями, показавшими необъективные результаты ВПР в 2018, 2019 годах; - о проведении информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА; - о совершенствование муниципальной системы оценки качества образования (далее - МСОКО) через проведение ВПР, национальных и региональных исследований качества образования, международных сравнительных исследований; - о повышении качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; - о совершенствование условий осуществления образовательного процесса для обеспечения высокого качества образования обучающихся; - об использовании результатов ГИА 9, ГИА 11 в управлении качеством образования. | Управлениие образования Ирбитского МО, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | до 1 декабря 2020 года
1.8. | Представление аналитического справки в публичный доклад Управления образования Ирбитского МО о состоянии системы образования в 2019-2020 учебном году | Управление образования Ирбитского МО, МКУ "Центр развития образования" | до 01 августа 2020 года
1.9. | Проведение собеседований с руководителями образовательных организаций по результатам анализа ГИА 9, ГИА 11, ВПР, диагностических работ в 9, 10, 11 классах | Управление образования Ирбитского МО, МКУ "Центр развития образования" | январь-февраль 2020 года
1.10. | Консультационное, методическое сопровождение образовательных организаций с необъективными результатами | МКУ "Центр развития образования" | в течение 2020/2021 учебного года
2. | Раздел 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов, включая сопровождение общеобразовательных организаций, имеющих стабильно низкие образовательные результаты
2.1. | Участие в мероприятиях в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политик Свердловской области (далее - Министерство образования) о мониторинге качества образования в 2020/2021 учебном году | Управлениие образования, МКУ "Центр развития образования", ОО | в течение 2020/2021 учебного года
2.2. | Разработка и реализация плана мероприятий по поддержке и сопровождению школ, демонстрирующих стабильно низкие результаты во всероссийских и региональных исследованиях качества образования, ГИА-9, ГИА-11 | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", ОО | ежеквартально
2.3. | Участие в онлайн-школе "Путь к успеху" для педагогических и управленческих команд школ, показывающих низкие образовательные результаты и функционирующие в неблагоприятных социальных условиях | МКУ "Центр развития образования", руководители ОО | ноябрь 2020 года
2.4. | Использование в работе методических рекомендаций по направлениям региональной оценки качества образования Свердловской области | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", руководители ОО | в течение 2020/2021 учебного года
2.5. | Исполнение адресных рекомендаций для образовательных организаций, подготовленных ГАОУ ДПО СО "Институт развития образования" (далее - ИРО) по результатам комплексного анализа нескольких процедур оценки качества образования на основе кластерного подхода | Образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года
2.6. | Обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации с учетом учебных дефицитов обучающихся, выявленных по результатам ГИА | МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | по графику образовательной деятельности ИРО
2.7. | Обучение по программам подготовки экспертов предметных комиссий, лиц, привлекаемых к работе в ППЭ с учетом замечаний и нарушений, выявленных по итогам проведения ГИА в 2020 году | Образовательные организации | по графику образовательной деятельности ИРО
2.8. | Участие в информационно-методических днях ИРО по вопросам управления качеством образования | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | ежеквартально
2.9. | Просмотр вебинаров ИРО с представлением результатов ГИА и ВПР 2020 года | Образовательные организации | сентябрь- октябрь 2020 года
2.10. | Просмотр вебинаров федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений» об изменениях контрольных-измерительных материалов ГИА в 2021 году | Образовательные организации | октябрь - ноябрь 2020 года
2.11. | Участие учителей в консультациях по методическим вопросам подготовки к ГИА по общеобразовательным предметам (в том числе с использованием информационно-коммункационных технологий) | Образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года
2.12. | Повышение квалификации и осуществление мониторинга повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам из образовательных организаций, демонстрирующих стабильно низкие результаты ГИА 9, ГИА 11, региональных мониторинговых исследований в течение последних 3-х лет | МКУ "Центр развития образования" | в течение 2020/2021 учебного года
2.13. | Организация и проведение: - национального исследования качества образования (по выборке); - ВПР; - региональных диагностических контрольных работ; - региональных репетиционных экзаменов ГИА-9 и ГИА-11; - федеральных тренировочных мероприятий ГИА-11 - исследований компетенций учителей-предметников, руководителей образовательных организаций; - РISА (по выборке) | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года
2.14. | Организация обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА с использованием дистанционных образовательных технологий на базе системы дистанционного обучения | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года в соответствии с планом образовательной деятельности ИРО
2.15. | Формирования списка обучающихся "группы риска" и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА-9, ГИА-11 и организации индивидуальной работы с обучающимися | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | до 25 декабря 2020 года
2.16. | Участие в онлайн-консультациях ИРО для обучающихся, родителей и педагогов по подготовке к ГИА по общеобразовательным предметам | Образовательные организации | март-май 2021 года
2.17. | Участие в оценке предметных компетенций педагогических работников с целью выявления профессиональных дефицитов | Образовательные организации | март-апрель 2021 года
2.18. | Выявление и представление лучших управленческих и педагогических практик по повышению качества образования | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | май - декабрь 2021 года
3. | Раздел 3. Финансовое обеспечение ГИА 9, ГИА 11
3.1. | Подготовка проекта постановления администрации Ирбитского муниципального образования о внесении изменений в муниципальную программу Ирбитского муниципального образования «Развитие системы образования в Ирбитском МО до 2024 года» | Управление образования | до 1 февраля 2021 года
3.2. | Проведение расчета потребности расходов и распределения средств на подготовку и проведение ГИА, ЕГЭ в 2021 году, в том числе: дооснащения пунктов проведения экзаменов (далее —ППЭ) расходными материалами, необходимыми для проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) в 11 классах, устного собеседования выпускников 9-х классов. | Управление образования | до 01 марта 2020 года
4. | Раздел 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 9, ГИА 11
4.1. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ для учителей, подготовленных на основе анализе типичных ошибок участников ЕГЭ 2020 года | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", руководители и педагоги ОО | до 20 декабря 2020 года
4.2. | Организация изучения методических рекомендаций ФИПИ по проверке заданий с развернутым ответом ЕГЭ в 2021 году | Управление образования Ирбитского МО, МКУ "Центр развития образования", руководители и педагоги ОО | до 30 апреля 2021 года
4.3. | Индивидуальная работа с экспертами предметных комиссий, качество работы которых требуется улучшить (по итогам анализа работы предметных комиссий в 2019 году) | Председатели предметных комиссий | сентябрь 2020 года — апрель 2021 года
4.4. | Участие сотрудников Управления образования, МКУ "Центр развития образования, ППЭ, руководящих и педагогических работников ОО в региональных, федеральных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | В соответствии с графиками Министерства образования, ИРО, Рособрнадзора, ФЦТ, ФИПИ
4.5. | Участие в семинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ участников ГИА-9 в ходе основного, дополнительного периодов ГИА 2021 году | Председатели территориальных подкомиссий ПК | июнь-сентябрь 2021 года
4.6. | Повышение квалификации лиц, привлекаемых к работе ППЭ в качестве руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФЦТ | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | январь - февраль 2021 года
4.7. | Подготовка сотрудников школ, назначенных ответственными за информационный обмен, по дополнительной профессиональной программе, с применением дистанционных образовательных технологий | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | по графику образовательной деятельности ИРО
4.8. | Повышение квалификации впервые назначаемых членов ГЭК, председателям территориальных экзаменационных подкомиссий ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов в ППЭ по дополнительным профессиональным программам подготовки ИРО | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | по графику образовательной деятельности ИРО
4.9. | Организация онлайн-обучения лиц, привлекаемых к работе ППЭ, на учебной платформе ФЦТ | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в соответствии сграфиком Рособрнадзора, ФЦТ
4.10. | Участие ППЭ в федеральных апробациях, тренировочных мероприятиях, направленных на освоение лицами, привлекаемыми к работе ППЭ, технологий по работе с программным обеспечением в ППЭ с технологией передачи ЭМ по сети Интернет, печати КИМ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения), устного собеседования | Управление образования, ППЭ, образовательные организации | до 15 мая 2021 года
4.11. | Участие в консультациях и практических занятиях на тренировочной базе РЦОИ для лиц впервые назначаемых руководителями ППЭ, членам ГЭК, техническими специалистами ППЭ | Управление образования, ППЭ, образовательные организации | январь - апрель 2021 года
4.12. | Организация обучения председателей, заместителей председателей, членов территориальных подкомиссий ПК по дополнительным профессиональным программам ИРО | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | по графику образовательной деятельности ИРО
4.13. | Направление на квалификационныех испытания педагогов — кандидатов в эксперты территориальных подкомиссий ПК Ирбитского МО, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | январь - май 2021 года
4.14. | Направление на обучениея лиц, изъявивших желание аккредитоваться в качестве общественного наблюдателя ГИА 9, на региональном ресурсе дистанционного обучения ИРО | Образовательные организации | январь - май 2021 года
4.14. | Проведение консультаций для общественных наблюдателей «Права и обязанности общественного наблюдателя в ППЭ» | Образовательные организации | март - апрель 2021 года
4.15. | Практические занятия для организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА, по работе с программным обеспечением в ППЭ стехнологией печати КИМ, сканирования ЭМ в ППЭ, обработки экзаменационных материалов ГИА, итогового сочинения (изложения) на тренировочной базе РЦОИ | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", ППЭ | до 1 апреля 2021 года
4.16. | Участие в семинарах-практикумах, инструктажах с членами ГЭК, председателями территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения порядка проведения ГИА | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | январь — май 2021 года
4.17. | Семинары-практикумы, инструктажи с членами ГЭК, председателями территориальных подкомиссий ГЭК, Конфликтной комиссии по вопросам информационной безопасности при работе с экзаменационными материалами, осуществления контроля, проведения проверок по фактам нарушения порядка проведения ГИА | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | январь — май 2020 года
4.18. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА через: репетиционные тестирования и экзамены; участие в апробациях | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | ежемесячно
4.19. | Совещания, семинары, конференции руководящих и педагогических работников ОО по вопросам подготовки и проведения ГИА, оценки качества образования | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | по плану Управления образования
5. | Раздел 5. Организация сопровождения ГИА 9, ГИА 11
5.1. | Разработка и утверждение дорожной карты подготовки к проведению ГИА в 2021 году на территории Ирбитского МО | Управление образования | до 01 декабря 2020 года
5.2. | Формирование РБД на 2021/2021 учебный год: планируемое количество участников ГИА в 2021 году, перечень ППЭ, количество аудиторий в ППЭ в 2021 году, состав работников ППЭ | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | по графику
5.3. | Формирование: перечня ППЭ и количестве аудиторий в ППЭ на 2021 год; состава руководителей, организаторов, технических специалистов ППЭ на 2021 год; списка участников ГИА в 2021 году | Управление образования | в соответствии с графиком РЦОИ
5.4. | Внесение данных в РБД | лица, назначенные ответственными за информационный обмен в МКУ "Центр развития образования", ОО | в соответствии с графиком РЦОИ
5.6. | Предоставление предложений в Министерство образования о местах регистрации для прохорждения в 2021 году ГИА, ЕГЭ на территории Ирбитского МО | Управление образования | до 01 ноября 2020 года
5.7. | Предоставление предложений в Министерство образования о месте размещения пункта первичной обработки информации (далее - ППОИ)для организации в 2021 году ГИА на территории Ирбитского МО | Управление образования | декабрь 2020 года
5.8. | Создание условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья | Управление образования, ППЭ | январь — май 2021 года
5.9. | Предоставление информации в ГЭК для согласования условий проведения ГИА, ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Управление образования | по мере поступления заявлений
5.10. | Формирование кадидатур для утверждения в составы территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК, территориальных подкомиссий ПК, конфликтной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в Ирбитском МО | Управление образования | октябрь 2020 года — апрель 2021 года
5.11. | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | октябрь 2020 года — май 2021 года
5.12. | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) в 2020/2021 учебном году | ППОИ, образовательные организации | в соответствии с порядком проведения итогового сочинения (изложения)
5.13. | Подготовка и проведение устного собеседования для выпускников 9-х классов в 2019/2020 учебном году | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в соответствии с порядком проведения итогового собеседования
5.14. | Осуществлеие межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ, подачу электроэнергии и водоснабжения | Управление образования | апрель - сентябрь 2021 года
5.15. | Техническое обследование ППЭ на предмет увеличения онлайн-трансляции хода экзаменов, потребности замены оборудования и камер видеонаблюдения и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн наблюдения за ходом экзамена | Управление образования, образовательные организации, на базе которых находится ППЭ | до 1 февраля 2021 года
5.16. | Обследование и тестирование работоспособности оборудования систем видеонаблюдения, в том числе онлайн-наблюдения за ходом экзамена | Управление образования, образовательные организации, на базе которых находится ППЭ | в соответствии с графиком ФЦТ
5.17. | Предварительная приемка ППЭ | Члены ГЭК | февраль — апрель 2021 года
5.18. | Приемка ППЭ (в том числе условий в ППЭ для участников ГИА, ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов) | Члены ГЭК | март — май 2021 года
5.19. | Технологическое обследование готовности ППЭ к проведению устной части экзаменов, экзаменов с лабораторными работами | Члены ГЭК | по графику
5.20. | Контроль исполнения графика приемки ППЭ помещений для работы Предметных и Конфликтной комиссий, помещений для хранения экзаменационных материалов | Управление образования | по графику
5.21. | Внесение данных, контроль внесения данных в РБД лицами, назначенными ответственными за информационный обмен | Управление образования | в соответствии с графиком РЦОИ
5.22. | Оснащение и техническая поддержка ППЭ, ППОИ: ремонт, техническое обслуживание компьютерной техники; приобретение комплектующих для компьютерной, организационной техники; закупка, техническое обслуживание систем кондиционирования. | Управление образования, образовательные организации, на базе которых находится ППЭ | январь - апрель - 2021 года
5.23. | Участие в апробации проведения ЕГЭ в компьютерной форме, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет», «Сканирование в ППЭ», «Печать КИМ в ППЭ» и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", ППЭ | в течение 2020/2021 учебного года по графику
5.24. | Участие в апробации технологии проведения ОГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») и других апробациях, организуемых Рособрнадзором и ФЦТ | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", ППЭ | в течение 2020/2021 учебного года по графику
5.25. | Организация общественного наблюдения за процедурами ГИА, ЕГЭ: подбор кандидатур, обучающие инструктажи, тренинги, информационное сопровождение | Управление образования, образовательные организации | февраль — апрель 2021 года
6. | Раздел 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 9 и ГИА 11
6.1. | Организация взаимодействия со средствами массовой информации (далее — СМИ): пресс-конференции с представителями СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ; участие в тематических интервью на радио, телевидении, в редакциях печатных изданий; публикация материалов по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в газете "Родники ирбитские" | Начальник Управления образования | в течение 2020/2021 учебного года
6.2. | Размещение нормативных правовых актов, информации о проведении ГИА, ЕГЭ на официальных сайтах в сети "Интернет" Управления образования Ирбитского МО, образовательных организациях | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года
6.3. | Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ в Ирбитском МО | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | постоянно
6.4. | Проведение совещаний, собраний, круглых столов по вопросам подготовки и проведения ГИА с педагогическими работниками, родительской общественностью, представителями органов государственно- общественного управления, советов образовательных учреждений | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в соответствии с планом работы Управления образования, ОО
6.5. | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2021 году | Образовательные организации | ноябрь 2020 года — май 2021 года
6.6. | Публикация на официальных сайтах Управления образования Ирбитского МО, общеобразовательных организаций информации: о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) в 2021 году; о сроках проведения ГИА в 2021 году: о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций в 2021 году; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА участников ГИА, ЕГЭ в 2021 году | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года
6.7. | Участие во Всероссийской акции «ЕГЭ для родителей» | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", ППЭ | в соответствии с графиком Рособрнадзора
6.8. | Проведение акции «100 баллов для Победы» | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", ППЭ | апрель-май 2021 года
6.9. | Предоставление обучающимся, родителям (законным представителям), участникам ЕГЭ: письменных ответов на вопросы о подготовке и проведении ГИА, ЕГЭ в 2020 году; информационных плакатов о правилах проведения ГИА, ЕГЭ; рекомендаций экспертов предметных комиссий по подготовке к экзаменам по учебным предметам; рекомендаций психологов по вопросам подготовки к экзаменам для участников ГИА, ЕГЭ, их родителей (законных представителей) | Управление образования, МКУ "Центр развития образования", образовательные организации | в течение 2020/2021 учебного года
7. | Раздел 7. Контроль за организацией и проведением ГИА 9 и ГИА 11
7.1. | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки к ГИА, ЕГЭ, исполнения мероприятий дорожной карты на совещаниях Управления образования, территориальной экзаменационной подкомиссии ГЭК | Управление образования, ТП ГЭК | ежеквартально
7.2. | Контроль исполнения мероприятий дорожной карты | Управление образования, члены ГЭК | в течение 2020/2021 года
7.3. | Контроль за обеспечением информационных условий о процедуре и порядке проведения ГИА, ЕГЭ в образовательных организациях, на сайтах образовательных организаций | Управление образования, МКУ "Центр развития образования" | в течение 2020/2021 года
7.4. | Контроль за организацией проведения информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА, ЕГЭ, их родителями (законными представителями) | Управление образования | в течение 2020/2021 года
7.5. | Анализ обращений на телефоны «горячей» линии, выявление типичных затруднений и проведение дополнительной разъяснительной работы | Управление образования | в течение 2020/2021 года
7.6. | Поэтапная (предварительная) приемка ППЭ | Управление образования, ТП ГЭК, члены ГЭК | по графику
7.7. | Контроль обеспечения условий для проведения ГИА, ЕГЭ для обучающихся и лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | Члены ГЭК | по графику приемки ППЭ
7.8. | Осуществление онлайн-наблюдения за ходом экзаменов в ситуационно-информационном центре | Аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году
7.9. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА, ЕГЭ с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению ГИА, ЕГЭ | Члены ГЭК | в течение 2019/2020 года
8.12. | Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения ГИА, ЕГЭ, прав участников ГИА, ЕГЭ в ППЭ, территориальных подкомиссиях ПК, конфликтной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области на территории Ирбитского МО | Члены ГЭК, аккредитованные общественные наблюдатели | в период проведения ГИА, ЕГЭ в 2021 году
Принятые сокращения: ВПР – всероссийские проверочные работы; ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» (ИРО) – государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Свердловской области; ГИА – государственная итоговая аттестация; ГИА 9 (ГИА-9) – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования; ГИА 11 (ГИА-11) – государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования; ДКР – диагностические контрольные работы; ЕГЭ – единый государственный экзамен; КИМ – контрольно-измерительный материал; Министерство образования – Министерство образования и молодежной политики Свердловской области; МКУ – муниципальное казенное учреждение; ОО – образовательная организация; ПК – предметные комиссии Свердловской области; ППОИ – пункт первичной обработки информации; ППЭ – пункт проведения экзамена; РБД – региональная база данных; РМО – районное методическое объединение учителей; Рособрнадзор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки; РЦОИ – региональный центр обработки информации сопровождения ЕГЭ, структурное подразделение государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; СМИ – средства массовой информации; ТП ГЭК – территориальная экзаменационная подкомиссия Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области; Управление образования – Управление образования Ирбитского муниципального образования; ФИПИ – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений»; ФЦТ – федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования».