ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПОДДЕРЖКИ ШКОЛ – ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК

1. Муниципальное образование**: Ирбитское муниципальное образование**
2. ФИО муниципального координатора: **Чащина Татьяна Викторовна**
3. Укажите количество мероприятий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок на 2020 год:

**46**

1. Укажите количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы в 2020 году на момент предоставления данных:

**35**

1. Укажите количество мероприятий, которые запланированы в рамках реализации муниципальной программы поддержки школ – пилотных площадок на ноябрь-декабрь 2020 года, но не проведены на момент предоставления данных – **11:**

**- фестивали, сборы конкурсы, организованные в рамках деятельности РМО предметной направленности для талантливых детей (не все) - 6**

**- деятельность Школы молодого педагога - 1**

**- проведение недели профориентационных проб - 1**

**- собеседование с руководителями о результатах реализации программы повышения качества образования -1**

**- анализ результатов мониторинга объективности проведения ВПР, олимпиад - 1**

**- анализ мониторинга показателей системы методической работы - 1**

1. Есть ли мероприятия, которые были запланированы в рамках реализации программы на период до 15 ноября 2020 года, но не были реализованы?
2. **Да**
3. Укажите их названия:

**- фестивали, сборы конкурсы, организованные в рамках деятельности РМО предметной направленности для талантливых детей (не все),**

**- деятельность Школы молодого педагога,**

**- проведение недели профориентационных проб.**

1. Укажите причины, по которым запланированные на 2020 год мероприятия не были реализованы:

**Сложность в организации дистанционной формы проведения этих мероприятий, перенос на другие сроки**

| Тематика мероприятия /  вида работы | Название мероприятия / вида работы | Сроки реализации  (дата) | Охват участников[[1]](#footnote-1) | Полученный результат[[2]](#footnote-2) | Подтверждение[[3]](#footnote-3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Организация образовательной деятельности[[4]](#footnote-4)** | | | | | |
| 1. Организация и сопровождение дистанционного обучения | Семинар директоров ОО по теме «Реализация образовательных программ с использованием сетевой формы, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» | 24.01.20 | 25 руководителей | 100% руководителей | Протокол семинара  скан |
|  | Создание на сайте Управления образования раздела «Дистанционное обучение» | Апрель 2020 | 100 % педагогов | Страница сайта | Сайт Управления образования <http://www.uoirbitmo.ru/distantsionnaya_forma_obrazovaniya> |
| 1. Организация и сопровождение сетевого взаимодействия школ в реализации образовательных программ для обеспечения индивидуализации образовательных траекторий учащихся |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и проведение муниципальных мониторингов по различным аспектам реализации образовательной деятельности | Оценка результативности деятельности образовательных учреждений Ирбитского МО | Июнь-август | 20 общеобразовательных организации;  4 филиала общеобразовательных организаций | Оценка результативности деятельности образовательных учреждений Ирбитского МО | Распоряжение Управления образования Ирбитского МО № 55 от 22.05.2020  скан |
| 1. Подготовка рекомендаций для ОО по совершенствованию организации образовательной деятельности | Изучение деятельности ОО по совершенствованию условий для реализации основных образовательных программ и повышения качества образования | 4.02.2020 | МОУ «Пьянковская ООШ» | Рекомендации для ОО по совершенствованию организации образовательной деятельности | распоряжению Управления образования Ирбитского МО  от 25.11.2019 г. № 256 |
| 1. Деятельность РМО по выявлению и развитию талантливых детей | Муниципальные сборы, фестивали, слеты учащихся | 13.03.2020 (история)  29.02.2020 (английскоий язык)  15.02.2020 (экология)  Ноябрь 2020 Фестиваль любимых книг (онлайн) | 217 человек | развитие талантливых детей | Положения  http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/postanovlenie\_№\_19\_ot\_25.11.2019.PDF Фестиваль любимых книг  <http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/polojenie_tsifrovyie_kanikulyi.pdf> фестиваль «Цифровые каникулы» |
| **Организация воспитательной работы, работы с семьей** | | | | | |
| 1. Организация и сопровождение служб/центров/ отделов для оказания консультационной помощи родителям обучающихся на уровне муниципального образования |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и сопровождение муниципальных родительских собраний |  |  |  |  |  |
| 1. Организация и сопровождение на уровне муниципального образования профилактической работы с детьми с девиантным поведением, с детьми, состоящими на различных видах учета | Семинар для заместителей директоров по ВР «Взаимодействие субъектов системы профилактики при организации работы по профилактике противоправного поведения школьников» | 19.03.2020 | 100% заместителей директора по ВР | Разработаны рекомендации для ОУ в целях эффективности проведения профилактической работы | Программа семинара  скан |
| 1. Другое | 1.Семинар для заместителей директоров по ВР «Гражданско-патриотическое, культурно-историческое воспитание» | 16.01.2020 | 100% заместителей директора по ВР | Опыт организации воспитательной работы в рамках занятий внеурочной деятельности | Программа семинара  скан |
|  | 2.Семинар для заместителей директоров по ВР по теме «Реализация основных направлений Комплекса мер по социализации и воспитанию подрастающего поколения ирбитского МО» | 19.11.2020 | 100% заместителей директора по ВР | Опыт организации деятельности РДШ в Свердловской области | Программа семинара  скан |
|  | 3. Семинар для заместителей директоров по ВР по теме «Программа воспитания: от примерной программы к рабочей» | 17.09.2020 | 100% заместителей директора по ВР | Информация о разработке программы воспитания | Программа семинара  скан |
|  |  |  |  |  |  |
| **Организация работы с педагогами** | | | | | |
| 1. Организация и сопровождение деятельности муниципальных профессиональных педагогических сообществ | 1.Деятельность РМО по всем учебным предметам | В течение учебного года | Все учителя МО | Организация деятельности муниципальных профессиональных педагогических сообществ | Сайт Управления образования  <http://www.uoirbitmo.ru/metodrabota/dokumentyi> раздел «Методическая работа» |
| 2.Информационно-методический день.  Вопросы:  - Формирующее и критериальное оценивание как фактор повышения качества образования;  - Управленческий опыт организации дистанционного обучения в школе;  - Функциональная грамотность как основа формирования ключевыхкомпетенций обучающихся;  - Национальные исследования качества образования (сформированность личностных и метапредметных результатов) | 29.10.2020 | 100% директоров и заместителей директоров, педагоги | Информированность по обозначенным направлениям (пленарная часть)  Опыт организации деятельности по обозначенным направлениям (работа РМО) | Программа Информационно-методического дня  Скан  <http://www.uoirbitmo.ru/page/?id=4&n=696> |
| 1. Поддержка молодых педагогических работников | 1. Внедрение Целевой модели наставничества | 2020-2021 | Все ОО Ирбитского МО | Модель деятельности по внедрению наставничества | Постановление Управления образования Ирбитского МО от 16.11.2020 №25  скан |
| 2. Выплата муниципальных стипендий студентам, обучающимся педагогических учебных заведениях | ежегодно | 4 студента | Обучаются | Постановление Управления образования № 24 от 29.10.20  скан |
| 1. Организация и сопровождение повышения квалификации педагогических работников ОО | 1. Мониторинг потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по проблемам повышения качества образования | Апрель 2020 | Все школы МО | Наличие информации о потребности в курсовой подготовке | Оформление предварительной заявки на обучение по дополнительным программам повышения квалификации в ИРО |
| 2. Организация участия педагогов и руководителей в программах повышения квалификации | Январь-февраль | 13 педагогов МОУ «Пьянковская ООШ» (пилотная площадка) | Повышение квалификации педагогов | Справка о курсах повышения квалификации педагогов МОУ «Пьянковская ООШ»  скан |
| 1. Проведение на муниципальном уровне мероприятий, направленных на повышение качества преподавания | Заседания РМО (см. п.10), совещания директоров, семинары заместителей по УВР, ВР (см. п. 8, 9, 14) | Январь-февраль | 100% ОО | Наличие информации по рассматриваемым проблемам в 100% ОО | Сайт Управления образования  <http://www.uoirbitmo.ru/metodrabota/dokumentyi> раздел «Методическая работа» |
| 1. Организация и сопровождение муниципальных мероприятий по обмену опытом между педагогическими работниками /образовательными организациями | 1. Совещание заместителей директоров по УВР по вопросам:  «Обеспечение объективности процедур оценки качества образования», «Обеспечение объективности оценки качества образования. Анализ результатов оценочной деятельности» | 18.02.2020 | 100% заместителей директора по УВР | Методические материалы | Программа совещания  скан |
| 2. Семинар заместителей директоров по УВР по теме «Обеспечение объективности оценки. Формирующее и критериальное оценивание» | 10.11.2020 | 100% заместителей директора по УВР | Методические материалы | Программа семинара  скан |
| 3. Семинар заместителей директоров по УВР по теме «Аналитическая деятельность в рамках ВСОКО»  (в режиме ВКС) | 13.10.2020 | 100% заместителей директора по УВР, учителя | Методические материалы МОУ «Пионерская СОШ» по осуществлению аналитической деятельности | Программа семинара  скан |
| 4.Информационно-аналитический час педагогического общения в рамках реализации программы повышения качества образования МОУ «Пьянковская ООШ» | 11.11.2020 | 100% ОО Ирбитского МО | Положительный опыт реализации программы повышения качества образования МОУ «Пьянковская ООШ» | Программа информационного дня  скан |
| 1. Организация и проведение муниципальных мониторингов профессиональной деятельности педагогических работников (выявление профессиональных дефицитов педагогических работников, потребности в повышении квалификации и др.) | Мониторинг потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических работников по проблемам повышения качества образования | Апрель 2020 | Все школы МО | Наличие информации о потребности в курсовой подготовке | Оформление предварительной заявки на обучение по дополнительным программам повышения квалификации |
| 1. Подготовка рекомендаций для ОО по совершенствованию работы с педагогическими работниками |  |  |  |  |  |
| 1. Другое | Организация сетевого партнерского взаимодействия ОО Ирбитского МО | 2020 | 100% ОО Ирбитского МО | Обмен опытом | Распоряжение №9 от 29.01.2020 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение качества образования в школах Ирбитского муниципального образования» на 2020-2023 годы» Аналитический раздел  скан |
| **Информационно-аналитическая и управленческая деятельность** | | | | | |
| 1. Анализ исходного состояния системы образования в муниципалитете и образовательных организаций (мониторинг качества результатов обучения и состояния социальных условий; экспертиза образовательной среды; мониторинг готовности школьной программы повышения качества образования) | Мониторинг готовности школьных программ повышения качества образования | Март - апрель | 100% школ | Разработка школьных программ повышения качества образования | Программы повышения качества образования ОО |
| Анализ состояния качества образования в ОО Ирбитского МО | Январь - март 2020 |  | Анализ состояния качества образования в ОО Ирбитского МО | Публичный доклад  <http://www.uoirbitmo.ru/doc/publichnyiy_doklad_>  Распоряжение №9 от 29.01.2020 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение качества образования в школах Ирбитского муниципального образования» на 2020-2023 годы» Аналитический раздел  скан |
| 1. Разработка пакета нормативных актов, обеспечивающих реализацию муниципальной программы поддержки школ | Муниципальная программа «Повышение качества образования в школах Ирбитского муниципального образования на 2020-2023 годы» | Январь 2020 | Все ОО Ирбитского МО, в т.ч.  МОУ «Пьянковская ООШ» | Муниципальная программа «Повышение качества образования в школах Ирбитского муниципального образования» на 2020-2023 годы | Распоряжение №9 от 29.01.2020 «Об утверждении Муниципальной программы «Повышение качества образования в школах Ирбитского муниципального образования» на 2020-2023 годы»  скан |
| 1. Создание муниципальной инфраструктуры для оказания информационно-методической помощи образовательным организациям на базе консультационных центров, пунктов | МКУ «Центр развития образования», кураторы приоритетных направлений программы | Май 2020 | 100 % педагогов | Деятельность по приоритетным направлениям программы | <http://www.uoirbitmo.ru/upload/files/docs/na_sayt.doc> Положение о муниципальной методической службе |
| 1. Заключение партнерских договоров (договоров о сотрудничестве) пилотных площадок со школами – сетевыми партнерами (образовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и др. поддержки, в т.ч. базовыми площадками, ресурсными школами) | Соглашение о сотрудничестве МАОУ СОШ №13 и МОУ «Пьянковская ООШ» (пилотная площадка) | 3.06.2020 | 100% педагогов МОУ «Пьянковская ООШ» | Соглашение о сотрудничестве МАОУ СОШ №13 и МОУ «Пьянковская ООШ» | Соглашение о сотрудничестве МАОУ СОШ №13 и МОУ «Пьянковская ООШ»  скан |
| 1. Реализация мер по стимулированию участия школ, педагогов и учащихся в различных конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном и региональном уровнях | 1.Конкурс «Самый классный Классный» | 2020 | 15 человек | Победители в номинациях – 2 педагога МОУ «Пьянковская ООШ» (пилотная площадка) | <http://www.uoirbitmo.ru/news/?n=549> |
| 2.Прием для победителей конкурса «Самородок Ирбитского края» | 2.10.2020 | 26 человек | Признание значимости результатов. \распространение опыта работы | О проведении мероприятия  <http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/novosti/itogi_munitsipalnogo_konkursa_samyy_klassnyy_klassnyy/> |
|  |  |  |  |  |
| 3.Награждение благодарственными письмами и почетными грамотами Управления образования и других ведомств. | 2020 | 36 человек | Награждение 36 человек | Распорядительные документы |
| 1. Анализ потребности ОО в корректировке штатных расписаний в части введения новых штатных должностей: педагогов-психологов, дефектологов, логопедов, социальных педагогов и педагогов дополнительного образования | Анализ потребности ОО в корректировке штатных расписаний в части введения новых штатных должностей | февраль | 100% школ | Потребность в педагогических работниках | Выписка из штатного расписания МОУ «Пьянковская ООШ»  скан |
| 1. Разработка и реализация индивидуальных программ развития руководящих работников ОО | - | - | - | - | - |
| 1. Организация и проведение муниципального мониторинга реализации программы повышения качества образования (в т.ч. мониторинговые визиты в ОО, проведение отчетных сессий руководителей образовательных организаций по реализации программы повышения качества образования и др.) | Проведение отчетных сессий руководителей образовательных организаций по реализации программы повышения качества образования | Декабрь 2020 | 100% руководителей школ | Информированность о реализации программы повышения качества образования, организация методической помощи |  |
| 1. Подготовка в адрес руководителей ОО рекомендаций по совершенствованию управленческой деятельности | Проведение отчетных сессий руководителей образовательных организаций по реализации программы повышения качества образования | Декабрь 2020 | 100% руководителей школ | Ррекомендаций по совершенствованию управленческой деятельности |  |
| 1. Другое |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Ресурсное обеспечение / Организация образовательной среды** | | | | | |
| 1. Дополнительное финансирование (распределение субвенций на учебно-наглядные пособия, дополнительные финансовые средства из местного бюджета, грантовая поддержка по итогам конкурсов) | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Пьянковская ООШ» (пилотная площадка) | Июнь-август 2020 | 100% учащихся ОО | Обновление материально-технической базы для занятия физической культурой | Спортзал <http://pyankovschool.uoirbitmo.ru/shkolnyy_sportivnyy_klub_bud_zdorov/> |
| 1. Внесение изменений в критерии оценки эффективности работы директоров школ, поощрение руководителей общеобразовательных организаций | Заключение дополнительных соглашений к эффективному контракту | Январь 2020 | 100% директоров | Дополнительные соглашения | Дополнительные соглашения |
| 1. Другое |  |  |  |  |  |
| *Другое направление (запишите ваш вариант)[[5]](#footnote-5)* | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Необходимо указать категории участников и их количество (например, 30 учителей-предметников СОШ№1), также следует указать школы – пилотные площадки, принимавшие участие в мероприятии. [↑](#footnote-ref-1)
2. Например, доля обученных; образовательный продукт, полученный по итогам проведения мероприятия; разработанный документ; принятое управленческое решение с указанием сроков реализации и т.д.. [↑](#footnote-ref-2)
3. Необходимо предоставить подтверждение проведения мероприятия и его результата (реквизиты нормативных документов, ссылки на документы, отчеты о выполнении). Если в качестве подтверждения выступает название документа, то документ необходимо приложить. [↑](#footnote-ref-3)
4. Распределите мероприятия/ виды работы реализованные в рамках муниципальной программы по 5 направлениям деятельности в соответствии с тематикой. [↑](#footnote-ref-4)
5. Если в муниципальной программе ряд запланированных мероприятий не вписывается ни в одно из предложенных направлений деятельности, допишите Ваш вариант и заполните в соответствии с формой. [↑](#footnote-ref-5)