## Лист1
Отчет о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2023 году, за 1 полугодие 2024 года
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Спортивная школа "Уралец"
(наименование образовательной организации, период на который сформирован план)
Ирбитское муниципальное образование
(наименование муниципального образования)
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия (число/месяц/год)* | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности*) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (с полным описанием реализованных мер)* | фактический срок реализации (число/месяц/год, например: 31.12.2022)*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
| Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Дёмина Юлия Александровна директор | На официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" размещена гиперссылка (QR-код) на анкету для опроса граждан для выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией | 2024-05-15
II. Комфортность условий предоставления услуг
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность услуг для инвалидов
| Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Оборудовать входную группу пандусом (подъемной платформой) | 2024-12-25 | Дёмина Юлия Александровна директор
| Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Дёмина Юлия Александровна директор | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому обеспечена | 2024-05-15
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
Недостатков по данному критерию не выявлено
Директор МОУ ДО Спортивная школа "Уралец" Дёмина Ю.А.
Note on E12: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор

## Лист2
дата между
Плановый срок реализации мероприятия | 30.11.2020 - 31.12.2030
Фактический срок реализации | Фактический срок реализации | Указывается дата ТОЛЬКО В ФОРМАТЕ !!!ЧИСЛО/МЕСЯЦ/ГОД!!! (например 31.12.2021). Не допускается заполнение: постоянно, раз в полугодие, раз в квартал, по мере финансирования и т.д.
Реализованные меры | Тип данных: Длина текста | Сообщение для ввода:
| Игнорировать пустые ячейки | Заголовок: реализованные меры
| значение: больше или равно | Сообщение об ошибке: Некорректно заполнено
| Минимум 100 | Сообщение: введите данные корректно, воспользовавшись всплывающими подсказками