## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Надежда Вячеславовна
ФИО
подпись
Распоряжение «Об организации контроля выполнения планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества в 2023 году».
(Распоряжение / Приказ / Постановление учредителя)
от 05.12.2023 № 297
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2023 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Детский экологический центр»
(наименование образовательной организации)
на 2024 год
Ирбитсое МО
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6611012699
Общий балл: | [5 empty] | 97.82
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 31
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 1
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия*
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" следующих условий дистанционного взаимодействия: технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" техническую возможность выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией (учреждением) (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее) | 2024-05-15 | Гвоздева Наталья Викторовна директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
1 | Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | Организовать возможность предоставления услуг в дистанционном режиме или на дому | 2024-06-15 | Гвоздева Наталья Викторовна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Недостатков по данному критерию не выявлено
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
Недостатков по данному критерию не выявлено
Note on E25: ФИО И ДОЛЖНОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвествтенного исполнителя (только один) без заков препинания. Например, Ивано Иван Иванович директор