ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению Года педагога и наставника в 2023 году
в Свердловской области

Номер строки	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители

1	2	3	4
	Раздел 1. Знаковые события в Свердловской области
	Проведение торжественной церемонии открытия Года педагога и наставника в Свердловской области	февраль / 2023 года	Министерство образования и молодежной политики Свердловской области (далее – Министерство образования)
	Организация проведения Всероссийского фестиваля профессиональной ориентации	март / 2023 года	Министерство образования
	Проведение торжественного собрания, посвященного Дню учителя	октябрь / 2023 года	Министерство образования
	Организация международного форума педагогических династий «Диалог поколений»	декабрь 2023 года	Министерство образования, / федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» (далее – УрГПУ) (по согласованию)
	Организация концерта для педагогов и наставников в киноконцертном театре «Космос» в городе Екатеринбурге в рамках проведения в Российской Федерации Года педагога и наставника	декабрь / 2023 года	Министерство образования, / аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации / в Уральском федеральном округе / (по согласованию)
	Организация торжественного открытия скульптурной группы «Первому учителю»	декабрь 2023 года	Министерство образования, / государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Свердловский областной педагогический колледж» (далее – ГАПОУ СО «СОПК»)
	Проведение торжественного закрытия Года педагога и наставника, торжественного приема победителей и призеров профессиональных конкурсов работников образования Свердловской области	декабрь 2023 года	Министерство образования, государственное автономное нетиповое образовательное учреждение Свердловской области «Дворец молодёжи» (далее – ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»)
	Раздел 2. Форумы, научно-практические конференции, педагогические чтения, слеты, съезды, акции, выставки
	Организация проведения «Зимней школы молодого педагога»	январь / 2023 года	Министерство образования, / Свердловская областная организация профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации (далее – Обком профсоюза работников народного образования и науки) (по согласованию), ГАПОУ СО «СОПК», УрГПУ / (по согласованию)
	Организация выставки «Династия учителей Селезневых»	январь / 2023 года	Министерство культуры Свердловской области (далее – Министерство культуры), / Нижнетуринский краеведческий музей – филиал государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Невьянский государственный историко-архитектурный музей»
	Организация проведения Всероссийской научно-практической конференции «Наставничество в образовании: культура, идеи, технологии»	февраль / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация проведения II Уральского конгресса учителей информатики и математики	февраль / 2023 года	Министерство образования, / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (далее –УрФУ) (по согласованию), / акционерное общество «Производственная фирма «СКБ «Контур» (далее – / СКБ «Контур») (по согласованию)
	Организация Всероссийского форума молодых педагогов	февраль / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация фестиваля педагогических практик «Урок для учителя» (декады открытых уроков и внеурочных занятий в школах с участием наставников)	февраль, октябрь / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация XVI региональной научно-практической конференции «Актуальные проблемы воспитания, комплексной абилитации и реабилитации лиц с ОВЗ»	март 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация регионального форума «Сила – в знании!»	март 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация международной конференции «Наследие А.С. Макаренко в современной педагогике»	март 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация международной научно-практической конференции «Традиции и инновации в педагогическом образовании»	апрель 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация международной научно-практической конференции «Современные тренды в профессионально-педагогическом образовании»	апрель / 2023 года	Министерство образования, / федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный профессионально-педагогический университет» (далее – РГППУ) / (по согласованию)
	Организация юбилейного мероприятия к 80-летию основания аспирантуры УрГПУ	май / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация фестиваля «Успешные практики воспитательной работы в образовательной организации»	апрель – июнь 2023 года	Министерство образования, / государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее – ГАОУ ДПО СО «ИРО»)
	Организация хакатона «Школа будущего: векторы перезагрузки»	апрель – июнь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация V научно-практической конференции «Дошкольное образование: стратегии развития в современных условиях»	июнь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация посещения Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ – 2023» учителями информатики, математики, естественно-научных дисциплин образовательных организаций	июль 2023 года	Министерство образования
	Организация встречи Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева с педагогическим активом Свердловской области «Лидер – лидеру»	август / 2023 года	Министерство образования
	Организация регионального съезда педагогов дошкольного образования	август / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация открытого регионального форума классных руководителей образовательных организаций	октябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация выставки «Весь этот мир творит Учитель», посвященной профессии учителя	октябрь / 2023 года	Министерство культуры, / государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства имени И.Д. Самойлова»
	Организация фестиваля «Открывая книгу – открываем мир»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация образовательного форума «Векторы развития наставничества»	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация форума лучших учителей Свердловской области – 2023	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация межрегионального методического форума в рамках мероприятий, приуроченных к 85-летнему юбилею ГАОУ ДПО СО «ИРО»	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация Слета лидеров образования	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация участия представителей образовательных организаций в акции «Поезд просвещения» (с участием лучших педагогов и наставников Российской Федерации) по маршруту Владивосток – Калининград с остановками в регионах	ноябрь – декабрь / 2023 года	Министерство образования
	Организация проведения педагогических чтений имени первого Министра образования Свердловской области Валерия Вениаминовича Нестерова	декабрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАПОУ СО «СОПК»
	Цикл методических мероприятий «Уральская школа учителей», подготовка сборника с описанием лучших педагогических практик учителей Свердловской области	в течение / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Раздел 3. Профессиональные конкурсы работников образования Свердловской области
	Организация участия представителей образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области (далее – образовательные организации), во Всероссийской акции «Мой учитель родного языка» (флешмоб в социальных сетях, конкурс видеороликов)	февраль / 2023 года	Министерство образования
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» в Свердловской области	март / 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО», СКБ «Контур» / (по согласованию)
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»	февраль – март / 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение областного конкурса «Воспитать человека»	февраль – март / 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение регионального этапа всероссийских педагогических олимпиад	март – апрель / 2023 года	Министерство образования, / государственное автономное учреждение Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (далее – Центр оценки)
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года»	март – май 2023 года	Министерство образования, / Центр оценки
	Организация и проведение конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2023 году	апрель – май / 2023 года	Министерство образования
	Организация участия команд образовательных организаций во Всероссийском конкурсе «Флагманы образования. Школа» в 2023 году	апрель – октябрь / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация и проведение регионального этапа XVIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Свердловской области	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в Свердловской области	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение регионального этапа XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в Свердловской области	апрель – май 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Вручение премий Губернатора Свердловской области призерам национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и их наставникам	до 1 июня 2023 года	Министерство образования
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий в Свердловской области	июль – ноябрь 2023 года	Министерство образования, / Центр оценки
	Организация и проведение регионального этапа XIV Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» в Свердловской области	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение областного конкурса «Олимпиадный успех»	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение областного конкурса «Образование без границ»	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог России»	август – сентябрь 2023 года	Министерство образования
	Организация и проведение областного конкурса «Лидер в образовании»	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение XVIII областного конкурс «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ (БЖД)» в Свердловской области	октябрь – ноябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение регионального этапа XI Всероссийского конкурса «Воспитатели России»	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение областного конкурса «Мастер-наставник»	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАОУ ДПО СО «ИРО»
	Организация и проведение областного конкурса педагогов дополнительного образования, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности	сентябрь – октябрь 2023 года	Министерство образования, / ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»
	Организация и проведение регионального конкурса «Молодой учитель – 2023»	декабрь / 2023 года	Обком профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию), / УрГПУ (по согласованию)
	Проведение торжественной церемонии вручения премий Губернатора Свердловской области работникам системы образования – победителям конкурсов профессионального педагогического мастерства 2023 года: / победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства «Учитель года России» в Свердловской области, / XIV Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют», областных конкурсов «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ», «Лидер в образовании», «Олимпиадный успех», впервые в 2023 году победителям и призерам региональных этапов всероссийских конкурсов профессионального педагогического мастерства «Мастер года»; «Педагог-психолог России»; «Учитель-дефектолог России»; победителям, призерам и лауреатам областного конкурса педагогов дополнительного образования, осуществляющих обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности	декабрь 2023 года	Министерство образования
	Раздел 4. Подготовка педагогов в Год педагога и наставника
	Организация областного конкурса для обучающихся педагогических вузов «Педагогический дебют»	январь – апрель 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация региональной олимпиады по педагогике и психологии для обучающихся психолого-педагогических классов	март 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация и проведение регионального конкурса социальных проектов «Все в твоих руках» для обучающихся психолого-педагогических классов	апрель 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация всероссийского слета для обучающихся психолого-педагогических классов, включающего участие в Днях открытых дверей образовательных организаций высшего образования педагогической направленности и учреждений среднего профессионального образования Свердловской области педагогической направленности (далее – педагогические колледжи)	апрель 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию), / РГППУ (по согласованию), / педагогические колледжи
	Организация проведения всероссийской Летней школы для обучающихся психолого-педагогических классов «Ветер перемены»	июнь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Проведение торжественной церемонии вручения дипломов с отличием выпускникам педагогических колледжей	июнь 2023 года	Министерство образования, / ГАПОУ СО «СОПК»
	Организация торжественной церемонии вручения сертификатов на обучение выпускникам психолого-педагогических классов	июнь / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию), / педагогические колледжи
	Организация всероссийского семинара «Зажигай сердце», посвященного Году педагога и наставника	август / 2023 года	Министерство образования, / РГППУ (по согласованию)
	Торжественная церемония в День знания –вручение свидетельств студентов-первокурсников выпускникам психолого-педагогических классов, поступившим на обучение в УрГПУ	сентябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация участия представителей Свердловской области в Форуме лидеров среди студентов педагогических вузов	сентябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация проведения всероссийской акции для педагогов и обучающихся психолого-педагогических классов «Видеооткрытка учителю» с размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах образовательных организаций и в социальных сетях	сентябрь – октябрь / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация назначения стипендий стипендиальной программы РУСАЛ/En+ студентам педагогических колледжей и УрГПУ (на основе соглашения между Министерством образования и международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «ЭН+ХОЛДИНГ»)	сентябрь – декабрь / 2023 года	Министерство образования, / международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭН+ХОЛДИНГ» (по согласованию)
	Назначение стипендий студентам, обучающимся по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» в УрГПУ, РГППУ, УрФУ, педагогических колледжах, имеющих успехи в обучении, от общественно полезного фонда «Уральский фонд поддержки студенчества «Кампус» (далее – фонд «Кампус»)	сентябрь – декабрь / 2023 года	Министерство образования, / фонд «Кампус» (по согласованию)
	Организация всероссийского форума «Психолого-педагогические классы: новые задачи и возможности»	октябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Организация мероприятий, приуроченных / к празднованию Дня тренера	октябрь / 2023 года	Министерство физической культуры и спорта Свердловской области (далее – Министерство физической культуры и спорта), / государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Аист»
	Организация всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития школьного спорта»	ноябрь / 2023 года	Министерство физической культуры и спорта, государственное автономное учреждение Свердловской области «Региональный центр развития физической культуры и спорта с отделением спортивной подготовки по каратэ»
	Реализация социально-педагогического проекта «Путевка в жизнь»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / ГАПОУ СО «СОПК»
	Организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса образовательной журналистики «ПРО Образование – 2023»	ноябрь / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Проведение торжественной церемонии вручения студентам УрГПУ, РГППУ / и педагогических колледжей стипендий Губернатора Свердловской области	декабрь / 2023 года	Министерство образования
	Организация участия УрГПУ, РГППУ / в форуме «Наставники» для педагогических вузов с участием лучших лекторов Российского общества «Знание»	в течение 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию), / РГППУ (по согласованию)
	Обеспечение социальной поддержки отдельных категорий обучающихся педагогических колледжей	в течение 2023 года	Министерство образования
	Раздел 5. Социальная поддержка, общественное признание труда педагогических работников
	Организация присуждения почетного звания Свердловской области «Заслуженный учитель Свердловской области»	в течение 2023 года	Министерство образования
	Осуществление единовременных и ежемесячных выплат педагогическим работникам, удостоенным почетного звания Свердловской области «Заслуженный учитель Свердловской области»	в течение 2023 года	Министерство социальной политики Свердловской области (далее – Министерство социальной политики)
	Осуществление ежемесячных денежных выплат педагогическим работникам, удостоенным почетного звания Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», почетного звания РСФСР «Заслуженный учитель школы РСФСР», почетных званий Российской Федерации «Заслуженный учитель школы Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации»	в течение 2023 года	Министерство социальной политики
	Награждение знаком отличия Министерства образования и молодежной политики Свердловской области «Почетный наставник сферы образования» наставников из числа работников образовательных организаций за подготовку победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников	в течение 2023 года	Министерство образования
	Предоставление социальной выплаты на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов, приобретение жилых помещений в сельской местности в соответствии с приложением № 2-1 «Порядок обеспечения жильем отдельных категорий работников бюджетной сферы» подпрограммы 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП	в течение 2023 года	Министерство образования, / Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области (далее – Министерство строительства), / государственное казенное учреждение Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
	Формирование списков педагогических работников, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 № 4-ПП	в течение 2023 года	Министерство образования
	Реализация «пилотного» проекта развития специализированного сектора арендного жилья с частичной компенсацией арендной платы в целях обеспечения жильем работников бюджетной сферы Свердловской области	в течение 2023 года	Министерство образования, Министерство строительства, / акционерное общество «ДОМ.РФ» (по согласованию)
	Предоставление единовременных компенсационных выплат (1 млн. рублей) учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в 2023 году (программа «Земский учитель»)	в течение 2023 года	Министерство образования
	Предоставление педагогическим работникам, окончившим профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и поступившим на работу в образовательные организации в год окончания, единовременного пособия на обзаведение хозяйством	в течение 2023 года	Министерство образования
	Предоставление льготных путевок педагогическим работникам в лечебно-профилактические учреждения	в течение 2023 года	Министерство образования, / Обком профсоюза работников народного образования и науки (по согласованию), / государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Санаторий-профилакторий «Юбилейный»
	Предоставление скидки на билеты / на мероприятия Инновационного культурного центра для волонтеров культуры «Лиги друзей ИКЦ» из числа педагогов и учащихся	в течение / 2023 года	Министерство культуры, / государственные учреждения культуры
	Предоставление льготного посещения педагогами спектаклей государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии» и государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный академический театр драмы» / (по предварительному согласованию)	в течение / 2023 года	Министерство культуры, / государственные учреждения культуры
	Вручение призов общественной организации «Попечительский совет Полевского городского округа» (в денежной форме)	май / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
	Выплата единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные общеобразовательные организации Муниципального образования город Алапаевск из средств местного бюджета (40 тыс. рублей)	сентябрь – октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием муниципального образования город Алапаевск
	Проведение торжественной церемонии вручения премий Главы городского округа Сухой Лог педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за достижения в педагогической деятельности	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
	Проведение торжественной церемонии вручения муниципальной премии «Признание»	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образования городского округа Ревда
	Проведение торжественной церемонии вручения муниципальной премии «Наставник года»	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образования городского округа Ревда
	Предоставление услуг тренажерного зала для педагогических работников со скидкой 50% (при наличии подтверждающего документа и согласовании часов посещения)	в течение 2023 года	Министерство физической культуры и спорта, / государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области спортивная школа «Академия волейбола Н.В. Карполя»
	Предоставление проката лыжного инвентаря на льготных условиях для педагогических работников Сысертского городского округа	в течение 2023 года	Министерство физической культуры и спорта, / государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области «Спортивная школа олимпийского резерва им. Я.И. Рыжкова»
	Предоставление бесплатного абонемента / на массовое катание на коньках для педагогических работников Асбестовского городского округа	февраль – март, декабрь / 2023 года	Министерство физической культуры и спорта, / государственное автономное учреждение дополнительного образования Свердловской области спортивная школа по хоккею «Хризотил»
	Раздел 6. Информационные мероприятия
	Размещение социальной рекламы на баннерах, расположенных в г. Екатеринбурге, посвященной Году педагога и наставника в 2023 году	февраль, октябрь / 2023 года	Министерство образования, / Министерство по управлению имуществом Свердловской области, / УрГПУ (по согласованию)
	Акция #МойДругУчитель в преддверии Дня учителя в социальных сетях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	октябрь / 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Подготовка медиасборника актуальных педагогических технологий, проектов, практик победителей конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Свердловской области в 2023 году	ноябрь 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Издание 6-го выпуска сборника «Золотой фонд образования г. Полевского»	декабрь 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Полевского городского округа
	Создание электронного альбома о ключевых достижениях и ярких лицах системы образования Артинского городского округа (в том числе о педагогических династиях)	в течение 2023 года	орган местного самоуправления Управление образования Администрации Артинского городского округа
	Реализация цикла публикаций о педагогах- наставниках в газете «Нейва»	в течение 2023 года	орган местного самоуправления Управление образования Администрации Новоуральского городского округа
	Муниципальный информационный проект «История в лицах»	в течение 2023 года	орган местного самоуправления Управление образования Ирбитского муниципального образования
	Публикация статей в районной газете «Коммунар» о педагогических работниках и ветеранах педагогического труда Слободо-Туринского муниципального района	в течение 2023 года	орган местного самоуправления Слободо-Туринский муниципальный отдел управления образованием
	Пополнение цифровой галереи лучших педагогов и наставников России, педагогических династий образовательных организаций	в течение 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Реализация научно-популярной медиапрограммы для педагогов и родителей «Горизонты образования»	в течение 2023 года	Министерство образования, / УрГПУ (по согласованию)
	Раздел 7. Знаковые события в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области
	Организация и проведение муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагог года»	февраль – октябрь 2023 года	муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» / Гаринского городского округа, Администрация городского округа ЗАТО Свободный
	Организация и проведение муниципального конкурса молодых педагогов и наставников «Педагогический дуэт»	февраль / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Шалинского городского округа
	Проведение муниципального педагогического форума «Современное образование: реалии и перспективы»	февраль / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Кушвинского городского округа
	Проведение муниципального конкурса «Таборинские звездочки»	февраль / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием администрации Таборинского муниципального района
	Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Наставник+Молодой педагог=Команда»	февраль / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием городского округа Красноуфимск
	Организация и проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный»	февраль / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием муниципального образования город Алапаевск
	Проведение научно-практической конференции «Наставничество в образовании: культура, идеи, технологии»	февраль – март 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Березовского городского округа
	Организация муниципального конкурса профессионального мастерства педагогов Сосьвинского городского округа	февраль – март 2023 года	отраслевой орган администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования»
	Проведение муниципального конкурса «Наставник года: Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» в рамках проведения городского гражданского форума	февраль – март 2023 года	орган местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского округа»
	Проведение фестиваля педагогических династий	февраль – декабрь 2023 года	муниципальное казённое учреждение «Управление образования городского округа Среднеуральск»
	Организация межмуниципального педагогического форума «Открытый диалог: мотивация, навигация, опыт»	март / 2023 года	муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Красноуральск»
	Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства «Калейдоскоп педагогического вдохновения»	март / 2023 года	муниципальное казенное учреждение «Управление образования Бисертского городского округа»
	Организация городского конкурса профессионального мастерства педагогов «Признание»	март / 2023 года	муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»
	Проведение педагогических чтений «Наставничество: Смыслы. Ценности. Задачи»	март / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Администрации Режевского городского округа
	Проведение областного образовательного форума работников дошкольного образования «Инновации детства»	март / 2023 года	Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского округа
	Проведение педагогической гостиной «Встреча поколений»	март / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Серовского городского округа
	Организация конкурса образовательных организаций «Молодой педагог – 2023»	апрель / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Асбестовского городского округа
	Организация районного конкурса чтецов «Учителями славится Россия»	апрель / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Камышловского муниципального района
	Проведение муниципального конкурса «Лучший педагог-наставник»	апрель / 2023 года	орган местного самоуправления «Управление образованием городского округа Краснотурьинск»
	Проведение конкурса профессионального мастерства для наставников школьных музеев, школьных театров и военно-патриотических клубов	май / 2023 года	Управление образования Администрации муниципального образования «Каменский городской округ»
	Проведение городского конкурса эссе среди молодых педагогов «Горжусь профессией своей»	май / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием городского округа Дегтярск
	Организация и проведение городского праздника «День Знаний со «Школой Росатома»: траектория наставников»	сентябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Администрации Новоуральского городского округа
	Проведение муниципального конкурса педагогического мастерства «Педагогический триумф»	сентябрь – октябрь / 2023 года	муниципальный отдел управления образованием Муниципального образования Красноуфимский округ
	Проведение фестиваля административных команд муниципальных образовательных организаций «Перезагрузка»	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Артемовского городского округа
	Поведение научно-практической конференции «Практика реализации вариативных модулей программы наставничества в образовательных организациях»	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием администрации Нижнесергинского муниципального района
	Проведение муниципального конкурса «Лучший наставник»	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Невьянского городского округа
	Организация и проведение фестиваля наставников «Педагогический подиум»	октябрь / 2023 года	Администрация Городского округа Верх-Нейвинский
	Проведение битвы хоров к Дню учителя (чествование педагогов, ветеранов)	октябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Качканарского городского округа
	Проведение марафона школьных театров «Виват, учитель!»	ноябрь / 2023 года	муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Заречный»
	Организация и проведение городского форума «Педагогический дуэт» – лучшие практики сопровождения (наставничества) молодых педагогов в муниципальных образовательных организациях»	ноябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием городского округа Дегтярск
	Проведение муниципального конкурса работников образования Свердловской области «Молодой учитель – 2023»	ноябрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием администрации Нижнетуринского городского округа
	Проведение городского конкурса «Мастерская педагогической риторики», посвященного Году педагога и наставника	декабрь / 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием городского округа Первоуральск
	Реализация проекта «Учительская династия – достояние Сысертского городского округа»	в течение 2023 года	орган местного самоуправления Управление образованием Администрации Сысертского городского округа
	Проведение конкурса методических разработок для педагогов общеобразовательных учреждений «Урок в инклюзивном классе»	в течение 2023 года	муниципальное казенное учреждение «Управление образования городского округа Верхняя Пышма»