## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Черемисина Надежда Вячеславовна, начальник Управления образования Ирбитского муниципального образования
(ФИО руководителя органа местного самоуправления)
подпись
Распоряжение Управления образования Ирбитского МО от 28.10.2024 № 240
План
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2024 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Знаменская средняя общеобразовательная школа"
(наименование образовательной организации)
на 2025 год
Ирбитского муниципального образования
(наименование муниципального образования)
| ИНН образовательной организации: |  |  |  |  | 6611005902
| Общий балл: |  |  |  |  | 89.28
| Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: |  |  |  |  | 890
| Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: |  |  |  |  | 740
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образоватепльную деятельность
1. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2025-02-01 | Попова Ольга Константиновна директор
2. | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации отчета о результатах самообследования | Разместить на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" отчет о результатах самообследования | 2025-02-01 | Попова Ольга Константиновна директор
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
3 | В образовательной организации отсутствует понятная навигация по помещениям учреждения | Обеспечить наличие навигации, разместив на каждом этаже здания поэтажные схемы помещений и указатели, позволяющие идентифицировать помещения организации | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
III. Доступность образоватеьной деятельности для инвалидов
4 | Входные группы организации не оборудованны пандусами (подъемными платформами) | Обеспечить наличие стационарного пандуса | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
5 | Отсутствие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | Получить от Знаменской территориальной администрации письмо о невозможности организации специального парковочного места ввиду отсутствия прилегающей территории | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
6 | Отсутствие в образовательной организации лифта | Провести оптимизацию расположения кабинетов с учетом обеспечения их доступности для маломобильных граждан. Организовать обучение маломобильных граждан на первом этаже. Назначить приказом специалистов, ответственных за сопровождение маломобильных граждан. | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
7 | Отсутствие в образовательной организации поручней | Установить на входной группе поручни | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
8 | Отсутствие в образовательной организации расширенных дверных проемов | Назначить приказом ответственного сотрудника за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
9 | Отсутствие в образовательной организации сменных кресел-колясок | Обеспечить наличие сменного кресла-коляски | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
10 | Отсутствие в образовательной организации дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля | Обеспечить в организации дублирование информационных носителей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации
11 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (10,14% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать и утвердить инструкции с ответами на обращения от получателей услуг для сотрудников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги. Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
12 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (8,7% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать и проводить не реже 1 раза в квартал инструктажи, направленные на соблюдение сотрудниками, обеспечивающими непосредственное оказание услуги при обращении в организацию, норм деловой этики | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
13 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (2,91% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
14 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (18,84% от общего числа опрошенных респондентов) | Утвердить график проведения мероприятий, направленных на укрепление имиджа и повышение престижа образовательной организации. Провести День открытых дверей, Начно-практическую конференцию с привлечением родителей. Организовать информирование населения через публикации о результативности деятельности организации в газете "Родники Ирбитские" и в социальной сети "В контакте" на официальной странице МОУ "Знаменская СОШ" | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
15 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (9,42% от общего числа опрошенных респондентов) | Обеспечить своевременное информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об изменениях расписания. Организовать информирование через электронный дневник, Сферум, родительские собрания. | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор
16 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (7,97% от общего числа опрошенных респондентов) | Для развития комфортных условий пребывания обучающихся приобрести интерактивную доску в кабинет истории , ноутбуки в кабинет информатики , принтер в библиотеку.Организовать для сотрудников ОО тренинги по профилактике эмоционального выгорания. | 2025-12-01 | Попова Ольга Константиновна директор